## Blad1
Timesheet
activiteiten					Datum	#uur	Tottaal aantal uur
• Opstellen productiedossier + layout + presentatie					10/10/2017	4	196
• Initialiseren eigen project + ontwerp logo + installatie drupal console + instellen db + oplossen probleem drupal console					1/11/2017	6
• aanpassen logo + importeren sass					4/11/2017
• frontend + importeren plugins zoals vue v-select & veevalidate					6/11/2017	4
• Beginnen met bulma frontendframework + importeren leaflet + drupal entities maken + views maken					7/11/2017	6
• importeren vuejs datepicker, en integreren van vorige plugins					8/11/2017	4
• frontend + ontdekken componenten bulma					10/11/2017	6
• frontend login + registreer					21/11/2017	5
• frontend login + registreer + huren + tankstations					22/11/2017	5
• frontend huren + verhuren + home + locaties					23/11/2017	6
• backend ophalen api google tankstations + eigen locatie + opsporen fouten					26/11/2017	8
• frontend leaflet eigen marker voor locatie bugfix					28/11/2017	3
• frontend veevalidation instellen op login, registreern en verhuren					29/11/2017	6
• toevoegen veld op drupal site voor bepalen van locatie lat en long via module geolocation					30/11/2017	3
• backend voor ophalen van alle auto's + aanpassen frontend					1/12/2017	6
• backend ophalen autos + sorteren + begin frontend detailpage					2/12/2017	6
• backen ophalen detailpage van auto + frontend afwerken detail + imageslider op detailpage					3/12/2017	6
• postman proberen voor create van een auto maar zonder resultaat					4/12/2017	6
• backend registreren met post en login met post (login wegschrijven naar local storage)					5/12/2017	6
• backend postmen auto aanmaken proberen fixen					6/12/2017	4
• filtering proberen via block aan view toe te voegen voor auto's per user					7/12/2017	5
• Bugfix delete in browser (in postman lukt het) + bugfix create met meerdere foreign entitys zonder resultaat :(					8/12/2017	5
• create van meerdere foreign entities in loop + voorwaarden loop + login					9/12/2017	4
• login systeem met credentials van local storage					10/12/2017	5
• database heeft zichzelf gereset naar een maand terug , alle velden en records zijn weg => opnieuw alles aanmaken					11/12/2017	6
• Oplossen foutmeldingen na database opnieuw te hebben aangemaakt + view van users					17/12/2017	5
• Oplossen foutmeldingen na database opnieuw te hebben aangemaakt + view van users					22/12/2017	7
• Oplossen fout in db gegevens verdwenen => backup geinstalleerd					23/12/2017	5
• bugfix update auto + nieuw wireframe & screendesign voor update					25/12/2017	6
• Productiedossier					26/12/2017	4
• Methode zoeken voor reservatie vast te leggen + testen geen resultaat					27/12/2017	5
• Overlopen functionaliteiten + testing					28/12/2017	5
• Screenshots + snippets + presentatie voorbereiden + backup db					29/12/2017	3
• doucmentatie bij code schrijven + reservering					4/01/2018	3
• Productiedossier					8/01/2018	4
• Presentatie + database struktuur voor reservatie op punt stellen + aanpassen kleine scss bugs					9/01/2018	5
• Frontend aanpassen voor reservatie popup etc + code voor reservatie (post)					10/01/2018	3
• Uitzoeken bug post voor reservatie					14/01/2018	5
• Opkuisen code + verder oplossen bug reservatie					15/01/2018	5
• Uitzoeken bug reservatie + verwijderen (niet gevonden)					16/01/2018	6